## 需求列表
模块 | 功能需求 | 需求描述
用户管理 | 用户注册
登录
个人信息管理
活动管理 | 发布活动、编辑活动、删除活动。
活动报名 | 用户报名活动、查看报名信息。
评论互动 | 用户评论活动。
收藏 | 收藏感兴趣的活动。

## 用户故事
用户故事 | 优先级(P0-P5) | 工作量(小时) | 迭代周期 | 状态(TODO/On going/Done) | 备注
作为一个用户，我需要注册新用户从而使用这个系统 | P0 | 10
作为一个用户，我需要登录新用户注册成功的账号而使用这个系统 | P0
作为一个用户，我登录成功后进入首页
首页我可以查看我已经发布的商品内容、可以点击查看详情
作为一个用户，我点击我的发布商品，可以选择多种种类，及价格等

## Sprint1迭代计划
Sprint1 (2016/03/24~2026/04/7)
迭代周期 | 用户故事 | 任务 | 工作量 | 负责人 | 状态(TODO/On going/Done) | 备注
Sprint1 | 用户注册 | 用户注册开发 | 8 | 张三
|  | 用户注册测试 | 2 | 李四

## SprintN迭代计划
Sprint1 (2026 16组)
用户故事 | 任务 | 工作量 | 负责人 | 状态(TODO/On going/Done) | 备注
用户退出登录 | 退出登录开发 | 8 | 王垂祯 | Done
| 退出登录测试 | 2 | 何智阳 | Done | 3 | 王垂祯 | Done
Sprint1 | 需求梳理与接口定义 | 输出注册 / 登录的接口文档、字段设计（用户名、密码、手机号等） |  |  | 3 | 王垂祯
Sprint1 | 数据库表结构设计 | 完成用户表（user）的创建，包含主键、用户名、加密密码、创建时间等字段 |  |  | 3 | 王垂祯
Sprint1 | 注册功能后端开发 | 实现用户注册接口，包含用户名 / 手机号校验、密码加密存储、重复注册拦截 |  |  | 4 | 何智阳
Sprint1 | 登录功能后端开发 | 实现登录接口，包含账号密码校验、登录状态维护（Token/Session） |  |  | 4 | 何智阳
Sprint1 | 注册页面前端开发 | 完成注册页 UI、表单校验（非空、格式校验）、提交交互 |  |  | 4 | 何智阳
Sprint1 | 登录页面前端开发 | 完成登录页 UI、表单校验、提交交互、错误提示 |  |  | 4 | 何智阳
Sprint1 | 前后端联调与基础测试 | 打通注册 - 登录全流程，修复基础 bug，保证核心流程可用
Sprint2 (2026.4.21 16组)
用户故事 | 任务 | 工作量 | 负责人 | 状态(TODO/On going/Done) | 备注
作为一个用户，我登录成功后进入首页 |  | 4 | 王垂祯 | Done
首页我可以查看我已经发布的商品内容、可以点击查看详情 |  | 2 | 王垂祯 | to+do
作为一个用户，我点击我的发布商品，可以选择多种种类，及价格等 |  |  | 何智阳 | to+do

## 迭代回顾
迭代周期 | 做得好的 | 需要改进 | 行动项 | 负责人
Sprint 1
Sprint 2